## Slide 1
LIONS Kunsttage
Orgateam · Intern
Orgateam-Sitzung 26.6.2026 · 14. Kunsttage auf der Ludwigshoehe · 17. & 18. Oktober 2026 · Schloss Villa Ludwigshoehe
ORGATEAM-MEETING 2026
Wie wir Aufwand besser verteilen und gleichzeitig zuverlässiger werden
Bisher lag die gesamte Datenverantwortung auf zwei Personen. Das war ein Systemfehler. 2026 lösen wir das strukturell.
Bisheriges Problem
• Excel-Tabellen aus bis zu 5 Clubs — handschriftliche Einträge • Alles konvergierte bei zwei Personen • Single Point of Failure: fällt eine aus, stockt alles
Die Lösung 2026
• Künstler erfassen ihre Daten direkt im System • Das Orgateam prüft und gibt frei • Mehrere Personen können Aufgaben übernehmen
Was wir heute brauchen
• Namen für die vier Freigabe-Aufgaben • Vollständige Künstlerlisten aller Clubs • Entscheidung: Server und Domain
Deadline: Mitte September 2026 — Katalog muss online sein, bevor Einladungen rausgehen

## Slide 2
LIONS Kunsttage
Orgateam · Intern
Orgateam-Sitzung 26.6.2026 · 14. Kunsttage auf der Ludwigshoehe · 17. & 18. Oktober 2026 · Schloss Villa Ludwigshoehe
VORAB — EINE WICHTIGE WEICHENSTELLUNG
Wie heißen wir nach außen — und warum das zählt
Der Name „Lions-Kunsttage" beschreibt uns intern korrekt. Nach außen wirkt er wie ein geschlossener Zirkel.
„Lions-Kunsttage" — was Außenstehende hören
⚠ Klingt nach einem internen Club-Event ⚠ Erzeugt Schwellenangst bei Nicht-Mitgliedern ⚠ „Eintritt frei" wird nicht geglaubt ⚠ Journalisten kategorisieren es als Vereinsveranstaltung
„Kunsttage Ludwigshoehe" — was wir wollen
✔ „Kunsttage" bleibt — unser stärkstes Markenelement ✔ Erlebnis im Vordergrund: Kunst, Location, Wochenende ✔ Offen für alle — Eintritt frei ✔ Lions als Veranstalter bleibt sichtbar
„Der Club ermöglicht es — die Kunst gehört allen."
Konsequenz: Domain
• kunsttage-ludwigshoehe.de — noch frei
Lions ist NICHT weg: der Club steht weiterhin als Veranstalter, Absender und Garant für den gemeinnützigen Zweck — nur nicht mehr als Türsteher.

## Slide 3
LIONS Kunsttage
Orgateam · Intern
Orgateam-Sitzung 26.6.2026 · 14. Kunsttage auf der Ludwigshoehe · 17. & 18. Oktober 2026 · Schloss Villa Ludwigshoehe
ANALYSE: BISHERIGER ABLAUF
Alles lief durch zwei Personen
Das Orgateam hat hervorragende Arbeit geleistet — aber der Prozess hat eine Engstelle erzeugt.
WAS BEI DEN ZWEI PERSONEN ANKAM
• Excel aus bis zu 5 Clubs — jede in anderem Stand
• Unleserliche Eintraege entziffern, fehlende nachfragen
• Rueckfragen ueber Clubmitglieder — oft mehrere Runden
• Alle Daten manuell abtippen und ins System eingeben
FOLGEN DIESES SYSTEMS
! Dateninkonsistenz: Excel, Website und Shop nicht synchron
! Uebertragungsfehler bei jedem Medienbruch
! Zeitverzoegerung und uneinheitliche Kommunikation
! Faellt eine Person aus, stockt alles
2026: Daten entstehen dort, wo sie bekannt sind — beim Kuenstler
• Das Orgateam gibt frei, prueft und kommuniziert — aber tippt nicht mehr ab.
„Nicht die Personen waren das Problem — der Prozess hat sie in eine unmoegliche Position gebracht."

## Slide 4
LIONS Kunsttage
Orgateam · Intern
Orgateam-Sitzung 26.6.2026 · 14. Kunsttage auf der Ludwigshoehe · 17. & 18. Oktober 2026 · Schloss Villa Ludwigshoehe
VERGLEICH
Ablauf: Bisher vs. 2026
BISHER — alle Daten fließen zu zwei Personen
1
Künstler füllt Excel aus
→
2
Club sammelt & übergibt
→
3
2 Personen tippen ab
→
4
Rückfragen über Mittelsmänner
→
5
Freigabe & Website
2026 — Daten entstehen direkt bei der Quelle
1
Orgateam legt Künstler an
→
2
Künstler erhält Login-Link
→
3
Künstler pflegt Daten selbst
→
4
Orgateam prüft & gibt frei
→
5
Bilder sofort auf Website
Entfällt komplett
✘ Excel-Konsolidierung ✘ Handschriftliches Abtippen ✘ Rückfragen über Mittelsmann
Kommt neu dazu
+ Künstler anlegen + Link senden + Bilder im System freigeben + „Vor Ort"-Status setzen
Wird deutlich besser
↑ Datenqualität (Quelle = Künstler) ↑ Einheitliche Kommunikation ↑ Mehr Personen können freigeben

## Slide 5
LIONS Kunsttage
Orgateam · Intern
Orgateam-Sitzung 26.6.2026 · 14. Kunsttage auf der Ludwigshoehe · 17. & 18. Oktober 2026 · Schloss Villa Ludwigshoehe
SCHRITT 0 — BEVOR DAS SYSTEM STARTET
Wie wir entscheiden, wen wir einladen
Jeder Club entscheidet für sich, wen er ansprechen möchte — auf Basis einer gemeinsamen Künstlerliste.
Die gemeinsame Künstlerliste
• Alle Clubs auf einer Liste (Name + E-Mail) • Jeder Club markiert: ansprechen oder nicht • Fehlende Künstler können ergänzt werden • Ca. 4 Ausstellungsplätze je Club
NUMMERNKREISE JE CLUB (KKK-Stelle)
1xx = ANW
2xx = BZG
3xx = EDK
4xx = GER
900 = Mohr · 990 = Möndel
ZWEI PHASEN — BEWUSST GETRENNT
PHASE 1 — EINLADUNG
Künstler erhält Login-Link — noch keine verbindliche Zusage.
Der Künstler kann Bilder hochladen und seine Seite vorbereiten. Die Teilnahme zur Ausstellung ist noch nicht bestätigt.
↓ Orgateam-Beschluss über Ausstellungsbesetzung
PHASE 2 — OFFIZIELLE BESTÄTIGUNG
Künstler erhält Zusage → „Vor Ort"-Status.
Bilder werden automatisch auf „verfügbar" gesetzt. Steckbrief wird Pflicht für den Druck der A4-Schilder.

## Slide 6
LIONS Kunsttage
Orgateam · Intern
Orgateam-Sitzung 26.6.2026 · 14. Kunsttage auf der Ludwigshoehe · 17. & 18. Oktober 2026 · Schloss Villa Ludwigshoehe
DAS NEUE SYSTEM
Künstler-Portal & Bildnummerierung
So funktioniert der Künstler-Zugang
• 1. Orgateam legt Künstler in der Datenbank an • 2. Künstler erhält persönlichen Login-Link per E-Mail • 3. Link 48 Stunden gültig (danach neuen anfordern) • 4. Künstler erfasst Bilder: Foto, Titel, Technik, Preis, Maße • 5. Bild erscheint erst nach Freigabe durch das Orgateam
Auch Galeristen im System
• Mohr und Möndel haben eigene Künstlernummern. • Ablauf ist identisch — Bilder laufen unter ihrer KKK-Nummer.
Bildnummerierung: Schema
26 . 001 . 03
Jahr / Künstlernr. / Bildnr.
26.990.01 = erstes Bild von Galeristin Möndel im Jahr 2026
Suche in beiden Formaten
• Nach 26.001.03 (Anzeige) oder 2600103 (Rohnummer) suchen. • Funktioniert im Admin-Bereich und im öffentlichen Katalog.
Vergabe automatisch
• Das System vergibt die Bildnummer — kein manuelles Pflegen.

## Slide 7
LIONS Kunsttage
Orgateam · Intern
Orgateam-Sitzung 26.6.2026 · 14. Kunsttage auf der Ludwigshoehe · 17. & 18. Oktober 2026 · Schloss Villa Ludwigshoehe
ZWEI STUFEN
„Eingeladen" vs. „Vor Ort"
Das System unterscheidet, wer Bilder online zeigen darf, und wer zur physischen Ausstellung in der Villa zugelassen ist.
Eingeladen — was das bedeutet
✔ Bilder hochladen und auf der Website zeigen ✔ Bilder sichtbar, aber noch nicht als „verfügbar" • → kein Kauf möglich in dieser Phase ✔ Kein Steckbrief erforderlich → Breiteren Künstlerkreis ansprechen ohne frühe Zusagen
Vor Ort — was das bedeutet
✔ Zugelassen zur physischen Ausstellung in der Villa ✔ Bilder automatisch auf „verfügbar" — Kauf möglich ✔ Steckbrief-Pflicht: muss vollständig ausgefüllt sein ✔ Steckbrief wird auf A4 gedruckt und aufgestellt → Wird aktiv vom Orgateam gesetzt (nicht automatisch)
Die Trennung schützt die Künstler vor falschen Erwartungen — und uns vor frühen Zusagen, die wir nicht halten können.
„Vor Ort" — wer gibt heute das Signal?
• Sobald das Orgateam über die Zulassung einig ist, setzt eine Person den Status im System. → Wir brauchen heute eine Benennung, wer das übernimmt.

## Slide 8
LIONS Kunsttage
Orgateam · Intern
Orgateam-Sitzung 26.6.2026 · 14. Kunsttage auf der Ludwigshoehe · 17. & 18. Oktober 2026 · Schloss Villa Ludwigshoehe
WIE WIR NACH AUSSEN WIRKEN
Drei Kanäle — ein koordinierter Auftritt
Analog: Plakat & Handzettel
✔ Druckdaten zentral — eine Version, kein Wildwuchs
✔ Bestellung zentral wie bisher
✔ Versand auch an Künstler auf Anfrage
⚠ Verteilung durch Clubs bleibt dezentral
? Tracking: Hängen Plakate wirklich?
Digital: Pinterest & Künstler-Kanäle
→ Orgateam legt Pinterest-Account an, richtet Boards ein
→ Jeder Pin verlinkt auf die Bildseite im Katalog
→ Künstler legen eigene Pinterest-Accounts an
→ Fertige Posting-Vorlagen für drei Zeitpunkte bereitstellen
⚠ Social-Media-Kanäle der Künstler im Portal abfragen
E-Mail-Verteiler
✔ Vorhanden: Künstler, Merkliste-Nutzer, Reservierer
⚠ Fehlend: Club-Mitglieder aller Clubs
⚠ Fehlend: Newsletter-Anmeldung auf Website
? Presse-Strategie 2026 noch offen
Governance-Frage für heute
• Wenn Kommunikation zentral läuft: Wer schreibt eigenverantwortlich? Vorschlag: Eine Person nach abgestimmtem Zeitplan.

## Slide 9
LIONS Kunsttage
Orgateam · Intern
Orgateam-Sitzung 26.6.2026 · 14. Kunsttage auf der Ludwigshoehe · 17. & 18. Oktober 2026 · Schloss Villa Ludwigshoehe
NEUE ROLLENVERTEILUNG
Was das Orgateam 2026 übernimmt
Der manuelle Aufwand sinkt deutlich. Neue Aufgaben können auf mehrere Schultern verteilt werden.
FÄLLT WEG
✘ Excel-Dateien aus mehreren Clubs zusammenführen
✘ Handschriftliche Einträge entziffern und abtippen
✘ Fehlende Daten über Clubmitglieder nachhaken
✘ Engstelle bei Freigaben und Veröffentlichungen
KOMMT NEU DAZU
+ Künstler anlegen + Einladungs-Link versenden
+ Bilder freigeben (Qualitätskontrolle im System)
+ „Vor Ort"-Status nach Orgateam-Beschluss setzen
+ Steckbriefe prüfen und A4-Druck koordinieren
VORGESCHLAGENE VERTEILUNG
Koordination
Künstler anlegen, Links versenden, Gesamtüberblick
Bild-Freigabe
Hochgeladene Werke prüfen und genehmigen
„Vor Ort" setzen
Nach Orgateam-Beschluss den Status setzen
Steckbrief-Kontrolle
Vollständigkeit prüfen, Druck koordinieren

## Slide 10
LIONS Kunsttage
Orgateam · Intern
Orgateam-Sitzung 26.6.2026 · 14. Kunsttage auf der Ludwigshoehe · 17. & 18. Oktober 2026 · Schloss Villa Ludwigshoehe
WAS DAS ORGATEAM BRAUCHT
Technische Voraussetzungen
Das System ist browserbasiert — kein Download, keine Installation. Ein moderner Browser genügt.
Admin-Zugang
• Passwort vom Systemverantwortlichen • Funktioniert in jedem Browser • Kein Download, keine Installation • Nur intern vergeben
Für Künstler
• E-Mail-Adresse (beim Anlegen eintragen) • Moderner Browser (Chrome, Safari, Firefox) • Link kommt automatisch per E-Mail • Link 48h gültig — jederzeit neuen anfordern
Für Besucher
• Kein Login erforderlich • Reservierung per E-Mail-Adresse • Merkliste ohne Anmeldung nutzbar • Kaufanfrage per Formular auf der Website
Was das System ohne zusätzliche Software kann
• Bilder hochladen & verwalten · Freigabe-Workflow · Kasse vor Ort · Reservierungen · Merklisten · Künstler-Portal · Newsletter · Kaufübersicht · CSV-Import · Bildaufsteller drucken

## Slide 11
LIONS Kunsttage
Orgateam · Intern
Orgateam-Sitzung 26.6.2026 · 14. Kunsttage auf der Ludwigshoehe · 17. & 18. Oktober 2026 · Schloss Villa Ludwigshoehe
TECHNISCHE LIVESCHALTUNG
Das System ist fertig — zwei Entscheidungen fehlen noch
Alles läuft lokal. Damit Künstler und Besucher von außen zugreifen können, müssen diese Punkte vor September geklärt sein.
① Wo läuft das System?
• Ein dauerhaft erreichbarer Server wird benötigt. • • VPS (Hetzner, Netcup): ~5–10 €/Monat — EMPFOHLEN • Managed Hosting: einfacher, mehr Aufwand • → Entscheidung heute erbeten
② Unter welcher Adresse?
• kunsttage-ludwigshoehe.de — stärker als Marke (NOCH FREI!) • katalog.lions-kunsttage.de — Subdomain, kein Neuvertrag nötig • ⚠ DNS-Änderungen brauchen bis zu 24h. • Rechtzeitig entscheiden!
✔ E-Mail-Adressen geklärt (elmanfred@icloud.com · fh@hammann-hassloch.de). Noch ausstehend: SMTP-Zugangsdaten eines echten Mail-Anbieters (IONOS, Strato o.ä.) eintragen.
System fertig ✔
Katalog, Reservierung, Kasse, Künstler-Portal, Newsletter
Offen: heute entscheiden
Server-Plattform und Domain
Deadline: Mitte September
Katalog muss live sein, bevor Einladungen rausgehen

## Slide 12
LIONS Kunsttage
Orgateam · Intern
Orgateam-Sitzung 26.6.2026 · 14. Kunsttage auf der Ludwigshoehe · 17. & 18. Oktober 2026 · Schloss Villa Ludwigshoehe
NÄCHSTE SCHRITTE
Was wir für den Start brauchen
Aufgaben — heute Namen vergeben
→ Jemand legt Künstler an und sendet Login-Links → Jemand übernimmt die Bild-Freigabe im System → Eine Person setzt den „Vor Ort"-Status → Jemand prüft Steckbriefe und koordiniert den A4-Druck
Was jeder Club bis Ende Juli liefert
→ Vollständige Künstlerliste (Name + E-Mail) → Ansprechperson im Club für Rückfragen → Bestätigung: Künstler über neues Verfahren informiert
DER ZEITPLAN
Juli 2026
Rollenverteilung · Künstlerlisten vollständig
August 2026
Login-Links an alle Künstler versandt
September, Mitte
Bilder freigegeben · Online-Katalog live
Oktober, 1. Woche
„Vor Ort" gesetzt · Steckbriefe vollständig
17. & 18. Okt.
Kunsttage auf der Villa Ludwigshoehe
Das System läuft — es braucht jetzt euch. Namen für Aufgaben + Künstlerlisten bis Ende Juli.